## Sheet1
디렉토리(위치) |  |  |  | No | 파일명 | 설명 | 담당자 | URL | 권한 정리 | Front-End 실시작일 | Front-End 실종료일 | Back-End 실시작일 | Back-End 실종료일 | 완료여부 | 김다은/이시연 | 김다은 | 이시연 | 이현주 | 조다혜 | 배지현 | 정수하 | 배지현/정수하
java | config |  |  | 1 | DBConfig | 설정. 건들지 말 것. | 배지현
|  |  |  | 2 | SecurityConfig | 설정. 건들지 말 것.(시연이만 가능) | 이시연
|  |  |  | 3 | WebConfig | 설정. 건들지 말 것. | 배지현
|  |  | auth | 1 | CustomAuthFailureHandler | 시큐리티 로그인 실패 설정 | 이시연
|  |  |  | 2 | EmailConfig | 메일 설정 | 이시연
|  |  |  | 3 | SecPrincipalDetails | 시큐리티 설정 | 이시연
|  |  |  | 4 | SecPrincipalDetailsService | 시큐리티 설정 | 이시연
| controller |  |  | 1 | BomController | BOM | 이현주
|  |  |  | 2 | CompanyController | 거래처 | 이시연
|  |  |  | 3 | ContractController | 계약 | 이시연
|  |  |  | 4 | ItemInfoController | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 5 | ItemMNGController | 제품관리 | 정수하
|  |  |  | 6 | MachineInfoController | 설비정보 | 김다은
|  |  |  | 7 | MachineMNGController | 설비관리 | 김다은/이시연
|  |  |  | 8 | MainController | 메인페이지 | 이시연
|  |  |  | 9 | MaterialInfoController | 자재정보 | 이현주
|  |  |  | 10 | MaterialMNGController | 자재관리 | 정수하
|  |  |  | 11 | MemberController | 사원 로그인/비밀번호 재설정 | 이시연
|  |  |  | 12 | ProcessController | 공정 | 조다혜
|  |  |  | 13 | ProductionController | 생산 | 배지현
|  |  | quality | 14 | InspectionIBController | 수입검사관리 | 정수하
|  |  |  | 15 | InspectionOBController | 출하검사관리 | 정수하
|  |  |  | 16 | InspectionProcessController | 공정검사관리 | 정수하
|  |  |  | 17 | DefectiveItemController | 제품불량실적 | 정수하
|  |  |  | 18 | DefectiveProcessController | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 19 | ScheduleController | 작업자 스케줄 관리 | 이현주
|  |  |  | 20 | WorkController | 작업 | 배지현
| domain |  |  | 1 | BomVO | BOM | 이현주
|  |  |  | 2 | BomSearch | BOM | 이현주
|  |  |  | 3 | CompanyVO | 거래처 | 이시연
|  |  |  | 4 | ContractVO | 계약 | 이시연
|  |  |  | 5 | ItemInfoVO | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 6 | ItemInfoSearch | 제품 검색 | 이현주
|  |  | inventory | 7 | CriteriaItemInventoryVO | 제품재고조회 - 검색 | 정수하
|  |  |  | 8 | ItemInventoryListVO | 제품재고조회 - 조회 | 정수하
|  |  |  | 9 | MachineVO | 설비 정보 | 김다은
|  |  |  | 10 | MachineAddVO | 추가되는 설비 정보 | 김다은
|  |  |  | 11 | MachineCheckRecordVO | 설비 체크리스트 기록 | 김다은
|  |  |  | 12 | MachineCheckVO | 설비별 체크리스트 정보 | 김다은
|  |  |  | 13 | MAchineRepairVO | 설비 수리 이력 관리 | 김다은
|  |  |  | 14 | MachineWorkVO | 설비 가동 현황 | 김다은
|  |  |  | 15 | SearchMachineCheckVO | 설비 체크리스트 검색 | 김다은
|  |  |  | 16 | SearchMachineVO | 설비 검색 | 김다은
|  |  |  | 17 | MaterialInfoVO | 자재정보 | 이현주
|  |  |  | 18 | MaterialInfoSearch | 자재 검색 | 이현주
|  |  |  | 19 | MemberVO | 사원 로그인/비밀번호 재설정 | 이시연
|  |  | process | 20 | ProcessVO | 제조지시 관리 | 조다혜
|  |  |  | 21 | ProcessRunVO | 제조수행 관리 | 조다혜
|  |  |  | 22 | ProcessItemVO | 제품 조회 | 조다혜
|  |  |  | 23 | ProcessInfoVO | 공정 관리 | 조다혜
|  |  |  | 24 | ProcessDate | 제조지시, 제조수행, 공정 검색 | 조다혜
|  |  |  | 25 | ProcessCtVO | 계약 조회 | 조다혜
|  |  |  | 26 | ManagementVO | 설비 조회 | 조다혜
|  |  |  | 27 | ProductionVO | 생산 | 배지현
|  |  | quality /inspectionIB | 28 | CriteriaInspIBVO | 수입검사관리 - 검색 | 정수하
|  |  |  | 29 | InspectionIBListVO | 수입검사관리 - 목록 | 정수하
|  |  |  | 30 | InspectionIBInsertVO | 수입검사관리 - 등록 | 정수하
|  |  |  | 31 | InspectionUpdateVO | 수입검사관리 - 수정 | 정수하
|  |  | quality /inspectionOB | 32 | CriteriaInspOBVO | 출하검사관리 - 검색 | 정수하
|  |  |  | 33 | InspOBInsertVO | 출하검사관리 - 등록 | 정수하
|  |  |  | 34 | InspOBListVO | 출하검사관리 - 조회 | 정수하
|  |  |  | 35 | InspOBUpdateVO | 출하검사관리 - 수정 | 정수하
|  |  | quality /inspectionProcess | 36 | CriteriaInspProcessVO | 공정검사관리 - 검색 | 정수하
|  |  |  | 37 | InspProcessInsertVO | 공정검사관리 - 등록 | 정수하
|  |  |  | 38 | InspProcessListVO | 공정검사관리 - 조회 | 정수하
|  |  |  | 39 | InspProcessUpdateVO | 공정검사관리 - 수정 | 정수하
|  |  | quality /defectiveProcess | 40 | CriteriaDftProcessVO | 공정불량실적 - 검색 | 정수하
|  |  |  | 41 | DftProcessListVO | 공정불량실적 - 조회 | 정수하
|  |  |  | 42 | SecheduleVO | 작업자 스케즐 정보 | 이현주
|  |  |  | 43 | ScheduleSearch | 작업자 검색 | 이현주
|  |  | work | 44 | WorkerVO | 작업자 | 배지현
|  |  | work | 45 | WorkVO | 작업 | 배지현
| mapper |  |  | 1 | BomMapper | BOM | 이현주
|  |  |  | 2 | CompanyMapper | 거래처 | 이시연
|  |  |  | 3 | ContractMapper | 계약 | 이시연
|  |  |  | 4 | ItemInfoMapper | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 5 | ItemMNGMapper | 제품관리 | 정수하
|  |  |  | 6 | MachineInfoMapper | 설비정보 | 김다은
|  |  |  | 7 | MachineMNGMapper | 설비관리 | 김다은
|  |  |  | 8 | MainMapper | 메인페이지 | 이시연
|  |  |  | 9 | MaterialInfoMapper | 자재정보 | 이현주
|  |  |  | 10 | MaterialMNGMapper | 자재관리 | 정수하
|  |  |  | 11 | MemberMapper | 사원 로그인/비밀번호 재설정 | 이시연
|  |  |  | 12 | ProcessMapper | 공정 | 조다혜
|  |  |  | 13 | ProductionMapper | 생산 | 배지현
|  |  | quality | 14 | InspectionIBMapper | 수입검사관리 | 정수하
|  |  |  | 15 | InspectionOBMapper | 출하검사관리 | 정수하
|  |  |  | 16 | InspectionProcessMapper | 공정검사관리 | 정수하
|  |  |  | 17 | DefectiveItemMapper | 제품불량실적 | 정수하
|  |  |  | 18 | DefectiveProcessMapper | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 19 | WorkMapper | 작업 | 배지현
| service |  |  | 1 | BomService | BOM | 이현주
|  |  |  | 2 | BomServiceImpl
|  |  |  | 3 | CompanyService | 거래처 | 이시연
|  |  |  | 4 | CompanyServiceImpl
|  |  |  | 5 | ContractService | 계약 | 이시연
|  |  |  | 6 | ContractServiceImpl
|  |  |  | 7 | ItemInfoService | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 8 | ItemInfoServiceImpl
|  |  | inventory | 9 | ItemInventoryService | 제품재고 | 정수하
|  |  |  | 10 | ItemInventoryServiceImpl
|  |  |  | 11 | MaterialInfoService | 설비정보 | 김다은
|  |  |  | 12 | MaterialInfoServiceImpl
|  |  |  | 13 | MaterialMNGService | 설비관리 | 김다은
|  |  |  | 14 | MaterialMNGServiceImpl
|  |  |  | 15 | MaterialInfoService | 자재정보 | 이현주
|  |  |  | 16 | MaterialInfoServiceImpl
|  |  |  | 17 | MaterialMNGService | 자재관리 | 정수하
|  |  |  | 18 | MaterialMNGServiceImpl
|  |  |  | 19 | MemberService | 사원 로그인/비밀번호 재설정 | 이시연
|  |  |  | 20 | MemberServiceImpl
|  |  |  | 21 | ProcessService | 공정 | 조다혜
|  |  |  | 22 | ProcessServiceImpl
|  |  |  | 23 | ProductionService | 생산 | 배지현
|  |  |  | 24 | ProductionServiceImpl
|  |  | quality | 25 | InspectionIBService | 수입검사관리 | 정수하
|  |  |  | 26 | InspectionIBServiceImpl
|  |  |  | 27 | InspectionOBService | 출하검사관리 | 정수하
|  |  |  | 28 | InspectionOBServiceImpl
|  |  |  | 29 | InspectionProcessService | 공정검사관리 | 정수하
|  |  |  | 30 | InspectionProcessServiceImpl
|  |  |  | 31 | DefectiveProcessService | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 32 | DefectiveProcessServiceImpl
|  |  |  | 33 | ScheduleService | 작업자 관리 | 이현주
|  |  |  | 34 | ScheduleServiceImpl
|  |  |  | 35 | WorkService | 작업 | 배지현
|  |  |  | 36 | WorkServiceImpl
| - |  |  | 1 | CnrFurnitureApplication | 실행파일임. 여기서 실행할 것.
resource | mybatis.mapper |  |  | 1 | BomMapper.xml | BOM | 이현주
|  |  |  | 2 | CompanyMapper.xml | 거래처 | 이시연
|  |  |  | 3 | ContractMapper.xml | 계약 | 이시연
|  |  |  | 4 | ItemInfoMapper.xml | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 5 | ItemInventoryMapper.xml | 제품재고 | 정수하
|  |  |  | 6 | MachineInfoMapper.xml | 설비정보 | 김다은
|  |  |  | 7 | MachineMNGMapper.xml | 설비관리 | 김다은
|  |  |  | 8 | MainMapper.xml | 메인페이지 | 이시연
|  |  |  | 9 | MaterialInfoMapper.xml | 자재정보 | 이현주
|  |  |  | 10 | MaterialMNGMapper.xml | 자재관리 | 정수하
|  |  |  | 11 | MemberMapper.xml | 사원 로그인/비밀번호 재설정 | 이시연
|  |  |  | 12 | ProcessMapper.xml | 공정 | 조다혜
|  |  |  | 13 | ProductionMapper.xml | 생산 | 배지현
|  |  | quality | 14 | InspectionIBMapper.xml | 수입검사관리 | 정수하
|  |  |  | 15 | InspectionOBMapper.xml | 출하검사관리 | 정수하
|  |  |  | 16 | InspectionProcessMapper.xml | 공정검사관리 | 정수하
|  |  |  | 17 | DefectiveItemMapper | 제품불량실적 | 정수하
|  |  |  | 18 | DefectiveProcessMapper | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 19 | ScheduleMapper | 작업자관리 | 이현주
|  |  |  | 20 | WorkMapper.xml | 작업 | 배지현
| sqls |  |  | 1 | ddl.sql
|  |  |  | 2 | dml.sql
| static | ★주의★ |  | 직접 만들지 않은 파일(css, js, plugins)은 부트스트랩 파일이므로 건들지 말 것.
|  | css |  | 1 | main.css |  | 배지현
|  |  |  | 2 | table.css |  | 배지현
|  |  |  | 3 | materialInfo.css | 자재정보 css | 이현주
|  |  |  | 4 | bom.css | bom css | 이현주
|  |  |  | 5 | itemInfo.css | 제품정보 css | 이현주
|  |  |  | 6 | workerManagement.css | 작업자관리 css | 이현주
|  |  |  | 7 | materialMNG.css | 자재관리 css | 정수하
|  |  |  | 8 | itemMNG.css | 제품관리 css | 정수하
|  |  |  | 9 | machineInfo.css | 설비정보 관리css | 김다은
|  |  | quality | 10 | quality.css | 검사(수입, 출하, 공정) | 정수하
|  |  |  | 11 | stickyOnTable.css | 테이블 고정 양식(Sticky) | 정수하
|  |  |  | 12 | defectiveItem.css | 제품불량실적 | 정수하
|  |  |  | 13 | defectiveProcess.css | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 14 | procss.css | 제조지시, 제조 수행, 공정관리 css | 조다혜
|  |  |  | 15 | login.css | 로그인/비밀번호 변경 css | 이시연
|  |  |  | 16 | member.css | 사원정보/권한변경/거래처관리/계약관리 css | 이시연
|  | img |  | 1 | C&RLogo | 로고이미지 | 이시연
|  | js |  | 1 | materialMNG.js | 자재관리 | 정수하
|  |  |  | 2 | itemMNG.js | 제품관리 | 정수하
|  |  |  | 3 | itemInfo.js | 제품정보 | 이현주
|  |  |  | 4 | procss.js | 제조지시, 제조수행, 공정관리 js | 조다혜
|  |  | fileFont | 5 | auto_table.js | jsPDF-AutoTable 플러그인 | 조다혜
|  |  |  | 6 | gulim.js | 커스텀 폰트 적용 스크립트(한글: 맑음고딕) | 조다혜
|  |  |  | 7 | jspdf.js | jsPDF 라이브러리 | 조다혜
|  |  | quality | 8 | inspectionIB.js | 수입검사관리 | 정수하
|  |  |  | 9 | inspectionOB.js | 출하검사관리 | 정수하
|  |  |  | 10 | inspectionProcess.js | 공정검사관리 | 정수하
|  |  |  | 11 | defectiveItem.js | 제품불량실적 | 정수하
|  |  |  | 12 | defectiveProcess.js | 공정불량실적 | 정수하
|  |  |  | 13 | passwordChange.js | 비밀번호 변경 | 이시연
|  |  | member | 14 | member.js | 권한 변경 | 이시연
|  |  |  | 15 | memberSearch.js | 검색 | 이시연
|  | plugins |  | 1 | - | 부트스트랩 양식. 건들지 말 것. | 배지현
webapp>WEB-INF | views | includes |  | 1 | footer.jsp | 푸터 양식. 건들지 말 것. | 배지현 |  |  | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목)
|  |  |  | 2 | header.jsp | 헤더 양식 및 시큐리티 연결 | 배지현/이시연 |  |  | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목)
|  | error |  | 1 | 403.jsp | 403 에러페이지 | 이시연 |  |  | 2024/04/22(월) | 2024/04/23(화) | 2024/04/22(월) | 2024/04/23(화) | 완료
|  |  |  | 2 | 404.jsp | 404 에러페이지 | 이시연 |  |  | 2024/04/22(월) | 2024/04/23(화) | 2024/04/22(월) | 2024/04/23(화) | 완료
|  | InventoryManagement |  | 1 | materialInventory.jsp | 자재재고조회 | 정수하 | localhost:8085/inventory/materialInventory | 사원 | 2024/04/07(일) | 2024/04/07(일)
|  |  |  | 2 | itemInventory.jsp | 제품재고조회 | 정수하 | localhost:8085/inventory/itemInventory | 사원 | 2024/04/08(월) | 2024/04/08(월) | 2024/04/24(수) | 2024/04/24(수) | 완료
|  | machine |  | 1 | machineInfo.jsp | 설비정보 | 김다은 | localhost:8085/machine/machineInfo | 사원 | 2024/04/04(목) | 2024/04/05(금) | 2024/04/05(금) | 2024/04/09(화) | 완료
|  |  |  | 2 | machineCheckInfo.jsp | 설비체크기준정보 | 김다은 | localhost:8085/M/machine/machineCheckInfo | 디렉터/매니저 | 2024/04/05(금) | 2024/04/05(금) | 2024/04/08(월) | 2024/04/12(금) | 완료
|  |  |  | 3 | machineCheck.jsp | 설비 체크리스트 작성 | 김다은 | localhost:8085/machine/machineCheck | 사원 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/12(금) | 완료
|  |  |  | 4 | machineManagement.jsp | 설비관리 | 김다은 | localhost:8085/M/machine/machineManagement | 디렉터/매니저 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/17(수) | 2024/04/22(월) | 완료
|  |  |  | 5 | machineRepair.jsp | 설비수리이력 | 김다은 | localhost:8085/M/machine/machineRepair | 디렉터/매니저 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/16(화) | 2024/04/16(화) | 완료
|  |  |  | 6 | machineOperationStatus.jsp | 설비가동현황 | 김다은 | localhost:8085/M/machine/machineOperationStatus | 디렉터/매니저 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/16(화) | 2024/04/17(수) | 완료
|  | main |  | 1 | index.jsp | 메인페이지 | 배지현 | localhost:8085/ | 사원
localhost:8085/main
|  | member |  | 1 | login.jsp | 사원 로그인 | 이시연 | localhost:8085/login | 사원 | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목) | 2024/04/06(토) | 2024/04/11(목) | 완료
|  |  |  | 2 | pwChange.jsp | 비밀번호 재설정 | 이시연 | localhost:8085/PasswordChange | 사원 | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목) | 2024/04/12(금) | 2024/04/15(토) | 완료
|  |  |  | 4 | memberRole.jsp | 사용자별 권한 관리 | 이시연 | localhost:8085/M/member/memberRole | 매니저 - 사원등록 디렉터 - 권한변경 | 2024/04/04(목) | 2024/04/05(금) | 2024/04/15(토) | 2024/04/17(수) | 완료
|  | process |  | 1 | manufacturingInstruction.jsp | 제조지시 | 조다혜 | localhost:8085/D/process/manufacturingInstruction | 디렉터 | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목) | 2024/04/08(월) | 2024/04/10(수) | 완료
|  |  |  | 2 | manufacturingPerform.jsp | 제조수행지시 | 조다혜 | localhost:8085/M/process/manufacturingPerform | 매니저 | 2024/04/05(금) | 2024/04/05(금) | 2024/04/11(목) | 2024/04/13(토) | 완료
|  |  |  | 3 | processInfo.jsp | 공정정보 | 조다혜 | localhost:8085/D/process/processInfo | 디렉터 | 2024/04/06(토) | 2024/04/06(토) | 2024/04/15(월) | 2024/04/17(수) | 완료
|  |  |  | 4 | workerManagement.jsp | 작업자관리 | 조다혜/이현주 | localhost:8085/D/process/workerManagement | 디렉터 - 일정확인 | 2024/04/16(화) | 2024/04/17(수) | 2024/04/17(수) | 2024/04/19(금) | 완료
|  | production |  | 1 | productionStatus.jsp | 생산현황 | 배지현 | localhost:8085/production/productionStatus | 사원 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/21(일)
|  |  |  | 2 | machineOperationStatusByProcess.jsp | 공정별 설비가동현황 | 배지현 | localhost:8085/M/production/machineOperationStatusByProcess | 매니저 | 2024/04/10(수) | 2024/04/10(수) | 2024/04/21(일)
|  | quality |  | 1 | inspectionIB.jsp | 수입검사관리 | 정수하 | localhost:8085/M/quality/inspectionIB | 매니저 | 2024/04/07(일) | 2024/04/09(화) | 2024/04/11(목) | 2024.04.16(화) | 완료
|  |  |  | 2 | inspectionProcess.jsp | 공정검사관리 | 정수하 | localhost:8085/M/quality/inspectionProcess | 매니저 | 2024/04/07(일) | 2024/04/09(화) | 2024.04.16(화) | 2024/04/24(수) | 완료
|  |  |  | 3 | inspectionOB.jsp | 출하검사관리 | 정수하 | localhost:8085/M/quality/inspectionOB | 매니저 | 2024/04/09(화) | 2024/04/09(화) | 2024/04/22(월) | 2024/04/24(수) | 완료
|  |  |  | 4 | defectiveProcess.jsp | 공정불량실적 | 정수하 | localhost:8085/quality/defectiveProcess | 사원 | 2024/04/09(화) | 2024/04/10(수) | 2024/04/24(수) | 2024/04/24(수) | 완료
|  | standardInfo |  | 1 | materialInfo.jsp | 자재정보 | 이현주 | localhost:8085/standardInfo/materialInfo | 사원 또는 매니저 | 2024/04/04(목) | 2024/04/08(월) | 2024/04/08(월) | 2024/04/10(수) | 완료
|  |  |  | 2 | itemInfo.jsp | 제품정보 | 이현주 | localhost:8085/standardInfo/itemInfo | 사원 또는 매니저 | 2024/04/04(목) | 2024/04/08(월) | 2024/04/08(월) | 2024/04/10(수) | 완료
|  |  |  | 3 | companyInfo.jsp | 거래처관리 | 이시연 | localhost:8085/standardInfo/companyInfo | 사원 | 2024/04/11(목) | 2024/04/14(일) | 2024/04/14(일) | 2024/04/15(월) | 완료
|  |  |  | 4 | contractInfo.jsp | 계약관리 | 이시연 | localhost:8085/M/standardInfo/contractInfo | 매니저 | 2024/04/11(목) | 2024/04/14(일) | 2024/04/14(일) | 2024/04/15(월) | 완료
|  |  |  | 5 | bom.jsp | bom정보 | 이현주 | localhost:8085/M/standardInfo/bom | 사원 또는 매니저 | 2024/04/04(목) | 2024/04/09(화) | 2024/04/10(수) | 2024/04/12(금) | 완료
|  |  |  | 6 | bomInsert.jsp | bom등록 | 이현주 | localhost:8085/M/standardInfo/bom/insert | 사원 또는 매니저 | 2024/04/04(목) | 2024/04/09(화) | 2024/04/10(수) | 2024/04/15(월) | 완료
|  |  |  | 7 | memberInfo.jsp | 사원정보조회 | 이시연 | localhost:8085/standardInfo/memberInfo | 사원 | 2024/04/04(목) | 2024/04/04(목) | 2024/04/05(금) | 2024/04/05(금) | 완료
|  | work |  | 1 | work | 작업관리 | 배지현 | localhost:8085/M/process/work | 매니저 | 2024/04/07(일) | 2024/04/08(월) | 2024/04/13(목)
|  |  |  | 2 | todayWorkInsert | 당일작업조회 | 배지현 | localhost:8085/process/todayWorkInsert | 사원 | 2024/04/08(월) | 2024/04/09(화) | 2024/04/16(목) | 2024/04/17(목) | 완료
|  |  |  | 3 | workerInsert | 작업자관리 | 배지현 | localhost:8085/M/process/workerInsert | 매니저 | 2024/04/08(월) | 2024/04/09(화) | 2024/04/19(금) | 2024/04/21(일) | 완료